## Hoja1
ID | Tarea | Fase | Duración (días) | Inicio | Fin | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | SEM 8 | SEM 9 | SEM 10 | SEM 11 | SEM 12 | SEM 13 | SEM 14 | SEM 15 | SEM 16 | SEM 17 | SEM 18
PROYECTO E-COMMERCE TESTHEB
FASE 1: INICIO (SEMANA 1) | [5 empty] | INICIO
1 | SEMANA 1 - INICIACIÓN DEL PROYECTO | INICIO | 7 | Sem1 | Sem1 | ■■■■■■■
1.1 | Kick-off del proyecto | INICIO | 2 | Sem1 | Sem1 | ■■
1.2 | Acta de Constitución del Proyecto | INICIO | 2 | Sem1 | Sem1 | ■■
1.3 | Identificación de interesados | INICIO | 1 | Sem1 | Sem1 | ■
1.4 | Product Backlog inicial | INICIO | 2 | Sem1 | Sem1 | ■■
1.5 | EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) | INICIO | 1 | Sem1 | Sem1 | ■
1.6 | Hito: Proyecto iniciado | INICIO | 0 | Sem1 | Sem1 | ♦
PLANIFICACIÓN (SEMANAS 2-7) | [6 empty] | PLANIFICACIÓN
2 | SEMANA 2 - ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS | PLANIFICACIÓN | 7 | Sem2 | Sem2 |  | ■■■■■■■
2.1 | Requerimientos funcionales y no funcionales | PLANIFICACIÓN | 2 | Sem2 | Sem2 |  | ■■
2.2 | Definición de Alcances del Proyecto | PLANIFICACIÓN | 1 | Sem2 | Sem2 |  | ■
2.3 | Roadmap preliminar | PLANIFICACIÓN | 1 | Sem2 | Sem2 |  | ■
2.4 | Wireframes / Mockups iniciales | PLANIFICACIÓN | 2 | Sem2 | Sem2 |  | ■■
2.5 | Plan de Riesgos inicial | PLANIFICACIÓN | 1 | Sem2 | Sem2 |  | ■
2.6 | Ficha Técnica del Sistema | PLANIFICACIÓN | 1 | Sem2 | Sem2 |  | ■
3 | SEMANA 3 - DISEÑO DEL SISTEMA | PLANIFICACIÓN | 7 | Sem3 | Sem3 |  |  | ■■■■■■■
3.1 | Casos de Uso (Cliente/Admin) | PLANIFICACIÓN | 2 | Sem3 | Sem3 |  |  | ■■
3.2 | Diagramas UML (actividad, secuencia, clases) | PLANIFICACIÓN | 2 | Sem3 | Sem3 |  |  | ■■
3.3 | Modelo de datos preliminar (MER) | PLANIFICACIÓN | 2 | Sem3 | Sem3 |  |  | ■■
3.4 | Plan de Proyecto (cronograma de hitos) | PLANIFICACIÓN | 1 | Sem3 | Sem3 |  |  | ■
3.5 | Plan de Gestión de Calidad + DoD | PLANIFICACIÓN | 1 | Sem3 | Sem3 |  |  | ■
4 | SEMANA 4 - ARQUITECTURA Y DISEÑO TÉCNICO | PLANIFICACIÓN | 7 | Sem4 | Sem4 |  |  |  | ■■■■■■■
4.1 | Diagrama de arquitectura (cliente-servidor) | PLANIFICACIÓN | 2 | Sem4 | Sem4 |  |  |  | ■■
4.2 | BPMN del proceso (as-is / to-be) | PLANIFICACIÓN | 2 | Sem4 | Sem4 |  |  |  | ■■
4.3 | MER → Modelo relacional (PostgreSQL) | PLANIFICACIÓN | 2 | Sem4 | Sem4 |  |  |  | ■■
4.4 | Vistas principales estáticas (wireframes cerrados) | PLANIFICACIÓN | 2 | Sem4 | Sem4 |  |  |  | ■■
4.5 | Presentación inicial del caso de proyecto | PLANIFICACIÓN | 1 | Sem4 | Sem4 |  |  |  | ■
5 | SEMANA 5 - SETUP TÉCNICO Y CONFIGURACIÓN | PLANIFICACIÓN | 7 | Sem5 | Sem5 |  |  |  |  | ■■■■■■■
5.1 | Repo GitHub + estructura (FE/BE) | PLANIFICACIÓN | 1 | Sem5 | Sem5 |  |  |  |  | ■
5.2 | Setup local: React + Node/Express + PostgreSQL | PLANIFICACIÓN | 2 | Sem5 | Sem5 |  |  |  |  | ■■
5.3 | Dependencias: CSS3 vanilla, React Router, JWT, Nodemailer | PLANIFICACIÓN | 2 | Sem5 | Sem5 |  |  |  |  | ■■
5.4 | Setup inicial Transbank SDK (sandbox) | PLANIFICACIÓN | 2 | Sem5 | Sem5 |  |  |  |  | ■■
5.5 | Convenciones de código, ramas y PR | PLANIFICACIÓN | 1 | Sem5 | Sem5 |  |  |  |  | ■
6 | SEMANA 6 - BACKEND BASE | PLANIFICACIÓN | 7 | Sem6 | Sem6 | [5 empty] | ■■■■■■■
6.1 | Server Express (MVC, middlewares base) | PLANIFICACIÓN | 2 | Sem6 | Sem6 | [5 empty] | ■■
6.2 | Rutas: productos, usuarios, cotizaciones | PLANIFICACIÓN | 2 | Sem6 | Sem6 | [5 empty] | ■■
6.3 | Conexión a PostgreSQL (pool) | PLANIFICACIÓN | 1 | Sem6 | Sem6 | [5 empty] | ■
6.4 | Tablas: users, products, categories | PLANIFICACIÓN | 2 | Sem6 | Sem6 | [5 empty] | ■■
6.5 | Manejo de errores + logging básico | PLANIFICACIÓN | 1 | Sem6 | Sem6 | [5 empty] | ■
6.6 | Guía de instalación y despliegue local | PLANIFICACIÓN | 1 | Sem6 | Sem6 | [5 empty] | ■
7 | SEMANA 7 - AUTENTICACIÓN Y CIERRE FASE 1 | PLANIFICACIÓN | 7 | Sem7 | Sem7 | [6 empty] | ■■■■■■■
7.1 | Registro/Login (JWT, roles) | PLANIFICACIÓN | 2 | Sem7 | Sem7 | [6 empty] | ■■
7.2 | Hash de contraseñas (bcrypt) | PLANIFICACIÓN | 1 | Sem7 | Sem7 | [6 empty] | ■
7.3 | Pruebas de endpoints (Postman/Insomnia) | PLANIFICACIÓN | 2 | Sem7 | Sem7 | [6 empty] | ■■
7.4 | Documentación breve de API de usuarios | PLANIFICACIÓN | 1 | Sem7 | Sem7 | [6 empty] | ■
7.5 | Consolidación de documentación Fase 1 | PLANIFICACIÓN | 1 | Sem7 | Sem7 | [6 empty] | ■
7.6 | HITO CRÍTICO: Entrega Fase 1 (aprobada) | PLANIFICACIÓN | 0 | Sem7 | Sem7 | [6 empty] | ♦
FASE 2: DESARROLLO Y EJECUCIÓN (SEMANAS 8-15) | [12 empty] | DESARROLLO Y EJECUCIÓN
8 | SEMANA 8 - BACKEND CORE | DESARROLLO | 7 | Sem8 | Sem8 | [7 empty] | ■■■■■■■
8.1 | CRUD de productos (API REST) | DESARROLLO | 2 | Sem8 | Sem8 | [7 empty] | ■■
8.2 | CRUD de categorías (API REST) | DESARROLLO | 2 | Sem8 | Sem8 | [7 empty] | ■■
8.3 | Upload de imágenes (validaciones básicas) | DESARROLLO | 2 | Sem8 | Sem8 | [7 empty] | ■■
8.4 | Validaciones de datos en backend | DESARROLLO | 1 | Sem8 | Sem8 | [7 empty] | ■
8.5 | Pruebas básicas de endpoints | DESARROLLO | 1 | Sem8 | Sem8 | [7 empty] | ■
9 | SEMANA 9 - FRONTEND CORE | DESARROLLO | 7 | Sem9 | Sem9 | [8 empty] | ■■■■■■■
9.1 | Skeleton React (rutas y layout) | DESARROLLO | 2 | Sem9 | Sem9 | [8 empty] | ■■
9.2 | Componentes: Navbar, Footer, Hero, Categorías | DESARROLLO | 2 | Sem9 | Sem9 | [8 empty] | ■■
9.3 | Home con categorías (desde API) | DESARROLLO | 2 | Sem9 | Sem9 | [8 empty] | ■■
9.4 | Integración API de productos (fetch/axios) | DESARROLLO | 2 | Sem9 | Sem9 | [8 empty] | ■■
9.5 | Estilos CSS3 + responsive básico | DESARROLLO | 1 | Sem9 | Sem9 | [8 empty] | ■
10 | SEMANA 10 - SISTEMA COTIZACIONES | DESARROLLO | 7 | Sem10 | Sem10 | [9 empty] | ■■■■■■■
10.1 | Formulario de cotización (React) | DESARROLLO | 2 | Sem10 | Sem10 | [9 empty] | ■■
10.2 | Endpoint para guardar en DB | DESARROLLO | 1 | Sem10 | Sem10 | [9 empty] | ■
10.3 | Email al admin con Nodemailer | DESARROLLO | 2 | Sem10 | Sem10 | [9 empty] | ■■
10.4 | Validación de campos FE/BE | DESARROLLO | 1 | Sem10 | Sem10 | [9 empty] | ■
10.5 | Prueba completa de cotización | DESARROLLO | 1 | Sem10 | Sem10 | [9 empty] | ■
10.6 | Validación intermedia con cliente (Amaro) | DESARROLLO | 1 | Sem10 | Sem10 | [9 empty] | ■
10.7 | Hito: Sistema base funcionando / Informe Avance F2 | DESARROLLO | 0 | Sem10 | Sem10 | [9 empty] | ♦
11 | SEMANA 11 - CARRITO DE COMPRAS | DESARROLLO | 7 | Sem11 | Sem11 | [10 empty] | ■■■■■■■
11.1 | CartContext (agregar/quitar/vaciar) | DESARROLLO | 2 | Sem11 | Sem11 | [10 empty] | ■■
11.2 | Persistencia (sessionStorage) | DESARROLLO | 1 | Sem11 | Sem11 | [10 empty] | ■
11.3 | Totales (neto/IVA) | DESARROLLO | 2 | Sem11 | Sem11 | [10 empty] | ■■
11.4 | UI básica del carrito + validaciones | DESARROLLO | 2 | Sem11 | Sem11 | [10 empty] | ■■
11.5 | Configuración avanzada Transbank WebPay Plus | DESARROLLO | 2 | Sem11 | Sem11 | [10 empty] | ■■
12 | SEMANA 12 - SISTEMA DE PAGOS | DESARROLLO | 7 | Sem12 | Sem12 | [11 empty] | ■■■■■■■
12.1 | Formulario de checkout + orden | DESARROLLO | 2 | Sem12 | Sem12 | [11 empty] | ■■
12.2 | Integración completa Transbank (sandbox) | DESARROLLO | 2 | Sem12 | Sem12 | [11 empty] | ■■
12.3 | Manejo de estados (AUTHORIZED/FAILED/ABORTED) | DESARROLLO | 2 | Sem12 | Sem12 | [11 empty] | ■■
12.4 | Generación de voucher digital (email) post-pago | DESARROLLO | 1 | Sem12 | Sem12 | [11 empty] | ■
12.5 | Documentación del flujo de pago | DESARROLLO | 1 | Sem12 | Sem12 | [11 empty] | ■
12.6 | Testing completo del flujo de compra | DESARROLLO | 1 | Sem12 | Sem12 | [11 empty] | ■
12.7 | HITO CRÍTICO: Entrega Final Fase 2 (funcionando) | DESARROLLO | 0 | Sem12 | Sem12 | [11 empty] | ♦
13 | SEMANA 13 - PANEL ADMINISTRACIÓN | DESARROLLO | 7 | Sem13 | Sem13 | [12 empty] | ■■■■■■■
13.1 | Zona protegida por rol (admin) | DESARROLLO | 2 | Sem13 | Sem13 | [12 empty] | ■■
13.2 | Gestión de productos/categorías desde panel | DESARROLLO | 2 | Sem13 | Sem13 | [12 empty] | ■■
13.3 | Gestión básica de usuarios y cotizaciones | DESARROLLO | 2 | Sem13 | Sem13 | [12 empty] | ■■
13.4 | Sistema de redirección a redes sociales | DESARROLLO | 1 | Sem13 | Sem13 | [12 empty] | ■
13.5 | Lista básica de órdenes de compra | DESARROLLO | 1 | Sem13 | Sem13 | [12 empty] | ■
13.6 | Pruebas CRUD desde panel | DESARROLLO | 1 | Sem13 | Sem13 | [12 empty] | ■
14 | SEMANA 14 - SEGURIDAD Y OPTIMIZACIÓN | DESARROLLO | 7 | Sem14 | Sem14 | [13 empty] | ■■■■■■■
14.1 | HTTPS (pruebas) y CORS | DESARROLLO | 2 | Sem14 | Sem14 | [13 empty] | ■■
14.2 | Validaciones básicas de seguridad | DESARROLLO | 2 | Sem14 | Sem14 | [13 empty] | ■■
14.3 | Checklist básica Ley 19.628 (datos personales) | DESARROLLO | 2 | Sem14 | Sem14 | [13 empty] | ■■
14.4 | Refactor de código | DESARROLLO | 1 | Sem14 | Sem14 | [13 empty] | ■
14.5 | Pruebas de usabilidad básicas | DESARROLLO | 1 | Sem14 | Sem14 | [13 empty] | ■
15 | SEMANA 15 - DESPLIEGUE PRODUCCIÓN | DESARROLLO | 7 | Sem15 | Sem15 | [14 empty] | ■■■■■■■
15.1 | Deploy FE en Vercel (producción) | DESARROLLO | 2 | Sem15 | Sem15 | [14 empty] | ■■
15.2 | Deploy BE en Railway + DB remota | DESARROLLO | 2 | Sem15 | Sem15 | [14 empty] | ■■
15.3 | Configuración de dominio y SSL | DESARROLLO | 2 | Sem15 | Sem15 | [14 empty] | ■■
15.4 | Optimización básica de rendimiento | DESARROLLO | 1 | Sem15 | Sem15 | [14 empty] | ■
15.5 | Documentación de despliegue | DESARROLLO | 1 | Sem15 | Sem15 | [14 empty] | ■
15.6 | Hito: Sistema optimizado y evidencias completas | DESARROLLO | 0 | Sem15 | Sem15 | [14 empty] | ♦
FASE 3: CIERRE DEL PROYECTO (SEMANAS 16-18) | [20 empty] | CIERRE
16 | SEMANA 16 - TESTING Y VALIDACIÓN FINAL | CIERRE | 7 | Sem16 | Sem16 | [15 empty] | ■■■■■■■
16.1 | Pruebas de integración completas | CIERRE | 2 | Sem16 | Sem16 | [15 empty] | ■■
16.2 | Validación final de RF/RNF con el cliente | CIERRE | 2 | Sem16 | Sem16 | [15 empty] | ■■
16.3 | Pruebas de rendimiento básicas | CIERRE | 2 | Sem16 | Sem16 | [15 empty] | ■■
16.4 | Manual de usuario final con screenshots | CIERRE | 1 | Sem16 | Sem16 | [15 empty] | ■
16.5 | Manual técnico básico | CIERRE | 1 | Sem16 | Sem16 | [15 empty] | ■
16.6 | Ajustes finales por feedback del cliente | CIERRE | 1 | Sem16 | Sem16 | [15 empty] | ■
17 | SEMANA 17 - DOCUMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN | CIERRE | 7 | Sem17 | Sem17 | [16 empty] | ■■■■■■■
17.1 | Informe final del proyecto | CIERRE | 2 | Sem17 | Sem17 | [16 empty] | ■■
17.2 | Revisión de lecciones aprendidas | CIERRE | 1 | Sem17 | Sem17 | [16 empty] | ■
17.3 | Capacitación al cliente (uso del sistema) | CIERRE | 2 | Sem17 | Sem17 | [16 empty] | ■■
17.4 | Preparación presentación final (demo en vivo) | CIERRE | 2 | Sem17 | Sem17 | [16 empty] | ■■
17.5 | Entrega final al cliente con documentación | CIERRE | 1 | Sem17 | Sem17 | [16 empty] | ■
17.6 | Prueba final de voucher de pago | CIERRE | 1 | Sem17 | Sem17 | [16 empty] | ■
18 | SEMANA 18 - CIERRE FORMAL DEL PROYECTO | CIERRE | 7 | Sem18 | Sem18 | [17 empty] | ■■■■■■■
18.1 | Presentación Final – Demo en vivo completa | CIERRE | 1 | Sem18 | Sem18 | [17 empty] | ■
18.2 | Sesión Q&A con stakeholders | CIERRE | 1 | Sem18 | Sem18 | [17 empty] | ■
18.3 | Cierre administrativo (Drive/GitHub ordenado) | CIERRE | 1 | Sem18 | Sem18 | [17 empty] | ■
18.4 | Entrega de credenciales y accesos al cliente | CIERRE | 1 | Sem18 | Sem18 | [17 empty] | ■
18.5 | Documentación de transferencia | CIERRE | 1 | Sem18 | Sem18 | [17 empty] | ■
18.6 | Cierre formal del proyecto (acta de cierre) | CIERRE | 1 | Sem18 | Sem18 | [17 empty] | ■
18.7 | HITO FINAL: Presentación exitosa y proyecto cerrado | CIERRE | 0 | Sem18 | Sem18 | [17 empty] | ♦
MONITOREO Y CONTROL (TRANSVERSAL - SEMANAS 1-18) | [5 empty] | MONITOREO Y CONTROL
MON1 | Reuniones semanales de seguimiento | MONITOREO | 126 | Sem1 | Sem18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
MON2 | Control de cronograma y desviaciones | MONITOREO | 126 | Sem1 | Sem18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
MON3 | Code reviews y estándares de calidad | MONITOREO | 91 | Sem5 | Sem18 |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
MON4 | Gestión de riesgos y cambios | MONITOREO | 126 | Sem1 | Sem18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
MON5 | Reportes de progreso semanales | MONITOREO | 126 | Sem1 | Sem18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●
LEYENDA:
■ = Actividad en progreso
♦ = Hito/Entregable crítico
● = Actividad de monitoreo continuo
RESUMEN DE FASES CORREGIDO:
FASE 1: INICIO Y PLANIFICACIÓN (Semanas 1-7) - 49 días
FASE 2: DESARROLLO Y EJECUCIÓN (Semanas 8-15) - 56 días
FASE 3: CIERRE DEL PROYECTO (Semanas 16-18) - 21 días
MONITOREO: Transversal (Semanas 1-18) - 126 días
HITOS CRÍTICOS:
♦ Sem 1: Proyecto iniciado
♦ Sem 7: Entrega Fase 1 (aprobada)
♦ Sem 10: Sistema base funcionando / Informe Avance F2
♦ Sem 12: Entrega Final Fase 2 (funcionando)
♦ Sem 15: Sistema optimizado y evidencias completas
♦ Sem 18: Presentación exitosa y proyecto cerrado