## RACI
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES RACI
DEFINICIÓN DE ROLES:
PO | PRODUCT OWNER | Amaro Abate (Cliente)
PM | PROJECT MANAGER | Francisco Campos (Gestor del Proyecto)
DEV1 | DEVELOPER BACKEND | Francisco Campos (Backend + Base de Datos)
DEV2 | DEVELOPER FRONTEND | Sebastian Mella (Frontend + UI/UX)
QA | QUALITY ASSURANCE | Sebastian Mella (Testing y Calidad)
LEYENDA RACI:
R | Responsable de Ejecución
A | Aprueba
C | Consultado-Colaborador
I | Informado
CRITERIOS DE APROBACIÓN:
- AMARO APRUEBA: Entregables que afectan directamente su negocio, experiencia usuario final, y decisiones estratégicas
- FRANCISCO APRUEBA: Entregables de gestión de proyecto, procesos internos, y decisiones técnicas arquitecturales
- SEBASTIAN NO APRUEBA: Como desarrollador, ejecuta pero no tiene autoridad final de aprobación
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES RACI
Proyecto: Bordados TESTheb — Plataforma de cotización y venta de prendas bordadas
ID: RACI-BOR-001 — v2.0 (2025-09-14)
Código EDT | Producto o Entregable | PO | PM | DEV1 | DEV2 | QA
|  | Amaro Abate | Francisco Campos | Francisco Campos | Sebastian Mella | Sebastian Mella
FASE 1: INICIO Y PLANIFICACIÓN
0 | Ingreso a Modalidad portafolio de Título | I | A | R | R | R
1 | Kick-off del proyecto | A | R | I | I | I
2 | Acta de Constitución del Proyecto | A | R | C | C | I
3 | Identificación de interesados (stakeholders) | A | R | C | C | I
4 | Product Backlog inicial (features principales) | A | R | C | C | I
5 | EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) | I | A | R | C | I
6 | Hito: Proyecto iniciado | A | R | I | I | I
SEM 2 - ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS
7 | Requerimientos funcionales y no funcionales | A | R | C | C | C
8 | Definición de Alcances del Proyecto | A | R | C | C | C
9 | Roadmap preliminar | A | R | C | C | I
10 | Wireframes / Mockups iniciales | A | R | I | R | C
11 | Plan de Riesgos inicial | I | A | R | C | I
12 | Ficha Técnica del Sistema | A | R | R | C | I
SEM 3 - DISEÑO DEL SISTEMA
13 | Casos de Uso (Cliente/Admin) | A | R | C | C | C
14 | Diagramas UML (actividad, secuencia, clases) | I | A | R | C | C
15 | Modelo de datos preliminar (MER) | I | A | R | C | I
16 | Plan de Proyecto (cronograma de hitos) | A | R | R | C | I
17 | Plan de Gestión de Calidad + DoD | I | A | R | C | R
SEM 4 - ARQUITECTURA Y DISEÑO TÉCNICO
18 | Diagrama de arquitectura (cliente-servidor) | I | A | R | C | I
19 | BPMN del proceso (as-is / to-be) | A | R | C | C | C
20 | MER → Modelo relacional (PostgreSQL) | I | A | R | C | I
21 | Vistas principales estáticas (wireframes cerrados) | A | R | I | R | C
22 | Presentación inicial del caso de proyecto | A | R | C | C | C
DESARROLLO Y EJECUCIÓN
SEM 5 - SETUP TÉCNICO Y CONFIGURACIÓN
23 | Repo GitHub + estructura (FE/BE) | I | A | R | R | I
24 | Setup local: React + Node/Express + PostgreSQL | I | A | R | R | I
25 | Dependencias: CSS3 vanilla, React Router, JWT, Nodemailer | I | A | R | R | I
26 | Setup inicial Transbank SDK (sandbox) | I | A | R | C | I
27 | Convenciones de código, ramas y PR | I | A | R | R | C
SEM 6 - DESARROLLO BACKEND BASE
28 | Server Express (MVC, middlewares base) | I | A | R | C | I
29 | Rutas: productos, usuarios, cotizaciones | I | A | R | C | I
30 | Conexión a PostgreSQL (pool) | I | A | R | C | I
31 | Tablas: users, products, categories | I | A | R | C | I
32 | Manejo de errores + logging básico | I | A | R | C | C
33 | Guía de instalación y despliegue local | I | A | R | C | I
SEM 7 - DESARROLLO AUTENTICACIÓN
34 | Registro/Login (JWT, roles) | I | A | R | C | C
35 | Hash de contraseñas (bcrypt) | I | A | R | C | I
36 | Pruebas de endpoints (Postman/Insomnia) | I | A | R | C | R
37 | Documentación breve de API de usuarios | I | A | R | C | C
38 | Consolidación de documentación Fase 1 | I | A | R | C | C
39 | HITO CRÍTICO: Entrega Fase 1 | A | R | I | I | I
FASE 2:
SEM 8 - DESARROLLO BACKEND CORE
40 | CRUD de productos (API REST) | A | R | R | C | C
41 | CRUD de categorías (API REST) | A | R | R | C | C
42 | Upload de imágenes (validaciones básicas) | A | R | R | C | C
43 | Validaciones de datos en backend | I | A | R | C | C
44 | Pruebas básicas de endpoints | I | A | R | C | R
SEM 9 - DESARROLLO FRONTEND CORE
45 | Skeleton React (rutas y layout) | A | R | C | R | C
46 | Componentes: Navbar, Footer, Hero, Categorías | A | R | C | R | C
47 | Home con categorías (desde API) | A | R | C | R | C
48 | Integración API de productos (fetch/axios) | A | R | C | R | C
49 | Estilos CSS3 + responsive básico | A | R | C | R | R
SEM 10 - DESARROLLO SISTEMA COTIZACIONES
50 | Formulario de cotización (React) | A | R | C | R | C
51 | Endpoint para guardar en DB | I | A | R | C | C
52 | Email al admin con Nodemailer | A | R | R | C | C
53 | Validación de campos FE/BE | I | A | R | R | C
54 | Prueba completa de cotización | A | R | C | C | R
55 | Validación intermedia con cliente (Amaro) | A | R | I | I | I
56 | Hito: Sistema base funcionando / Informe Avance F2 | A | R | I | I | I
SEM 11 - DESARROLLO CARRITO DE COMPRAS
57 | CartContext (agregar/quitar/vaciar) | A | R | C | R | C
58 | Persistencia (sessionStorage) | I | A | C | R | C
59 | Totales (neto/IVA) | A | R | R | R | C
60 | UI básica del carrito + validaciones | A | R | C | R | C
61 | Configuración avanzada Transbank WebPay Plus | I | A | R | C | I
SEM 12 - DESARROLLO SISTEMA DE PAGOS
62 | Formulario de checkout + orden | A | R | C | R | C
63 | Integración completa Transbank (sandbox) | I | A | R | C | C
64 | Manejo de estados (AUTHORIZED/FAILED/ABORTED) | A | R | R | R | C
65 | Generación de voucher digital (email) post-pago | A | R | R | C | C
66 | Documentación del flujo de pago | I | A | R | C | C
67 | Testing completo del flujo de compra | A | R | C | C | R
68 | HITO CRÍTICO: Entrega Final Fase 2 (funcionando) | A | R | I | I | I
SEM 13 - DESARROLLO PANEL ADMINISTRACIÓN
69 | Zona protegida por rol (admin) | A | R | R | C | C
70 | Gestión de productos/categorías desde panel | A | R | C | R | C
71 | Gestión básica de usuarios y cotizaciones | A | R | R | R | C
72 | Sistema de redirección a redes sociales | A | R | C | R | C
73 | Lista básica de órdenes de compra | A | R | R | R | C
74 | Pruebas CRUD desde panel | I | A | C | C | R
SEM 14 - DESARROLLO SEGURIDAD Y OPTIMIZACIÓN
75 | HTTPS (pruebas) y CORS | I | A | R | C | R
76 | Validaciones básicas de seguridad | I | A | R | C | R
77 | Checklist básica Ley 19.628 (datos personales) | A | R | R | C | C
78 | Refactor de código | I | A | R | R | R
79 | Pruebas de usabilidad básicas | A | R | C | C | R
SEM 15 - DESARROLLO DESPLIEGUE PRODUCCIÓN
80 | Deploy FE en Vercel (producción) | A | R | C | R | C
81 | Deploy BE en Railway + DB remota | I | A | R | C | C
82 | Configuración de dominio y SSL | A | R | R | C | C
83 | Optimización básica de rendimiento | A | R | R | R | R
84 | Documentación de despliegue | I | A | R | C | C
85 | Hito: Sistema optimizado y evidencias completas | A | R | I | I | I
FASE 3: CIERRE DEL PROYECTO
SEM 16 - TESTING Y VALIDACIÓN FINAL
86 | Pruebas de integración completas | I | A | C | C | R
87 | Validación final de RF/RNF con el cliente | A | R | C | C | C
88 | Pruebas de rendimiento básicas | A | R | R | C | R
89 | Manual de usuario final con screenshots | A | R | C | C | C
90 | Manual técnico básico | I | A | R | C | C
91 | Ajustes finales por feedback del cliente | A | R | R | R | C
SEM 17 - DOCUMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN
92 | Informe final del proyecto | I | A | R | C | C
93 | Revisión de lecciones aprendidas | I | A | R | R | R
94 | Capacitación al cliente (uso del sistema) | A | R | C | C | I
95 | Preparación presentación final (demo en vivo) | A | R | R | R | C
96 | Entrega final al cliente con documentación | A | R | C | C | C
97 | Prueba final de voucher de pago | A | R | R | C | R
SEM 18 - CIERRE FORMAL DEL PROYECTO
98 | Presentación Final – Demo en vivo completa | A | R | R | R | C
99 | Sesión Q&A con stakeholders | A | R | C | C | C
100 | Cierre administrativo (Drive/GitHub ordenado) | I | A | R | R | C
101 | Entrega de credenciales y accesos al cliente | A | R | R | C | I
102 | Documentación de transferencia | A | R | R | C | C
103 | Cierre formal del proyecto (acta de cierre) | A | R | I | I | I
104 | HITO FINAL: Presentación exitosa y proyecto cerrado | A | R | I | I | I
DISTRIBUCIÓN FINAL RAZONADA:
- AMARO: 57 aprobaciones (entregables que impactan su negocio y experiencia de usuario)
- FRANCISCO: 47 aprobaciones (gestión de proyecto, arquitectura técnica, documentación interna)
- DISTRIBUCIÓN: Más balanceada y lógica según autoridad real de cada rol
PRINCIPIOS APLICADOS:
1. Amaro aprueba todo lo que sus clientes verán o que afecte su operación de negocio
2. Francisco aprueba decisiones técnicas internas, gestión de proyecto y documentación
3. Nadie aprueba entregables donde no tiene autoridad real o conocimiento suficiente
4. La distribución refleja el nivel de interés e impacto real de cada rol