## Inicio
# REGISTRO DE RIESGOS - PROYECTO TESTheb
## INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Campo | Información
ID Proyecto | TESTheb-2025-001
Nombre del Proyecto | Sistema de E-commerce Especializado en Bordados Personalizados
Director del Proyecto | Francisco Campos
Gerente de Proyecto | Francisco Campos
Fecha de Inicio | 12 de agosto de 2025
Fecha de Fin | 09 de diciembre de 2025
Cliente | Amaro Abate - Bordados TESTheb
Área | Tecnología / E-commerce
Sponsor | Amaro Abate
Fecha Actualización Registro | 14 de septiembre de 2025
## REFERENCIAS DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
### MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
Impacto | Nivel de Probabilidad | Valores Probabilidad | Comentario
| Baja (1) | 1 | Podría ocurrir (10-30%)
| Media (2) | 2 | Es bastante probable (40-60%)
Probabilidad | Alta (3) | 3 | Es casi seguro (70-90%)
### NIVELES DE IMPACTO
Nivel Impacto | Valores de Impacto | Comentario
Bajo | 1 | Atraso menor a un 20%
Medio | 2 | Atraso entre 20% y 50%
Alto | 3 | Proyecto fracasa o atraso de más de 100%
### NIVELES DE PROBABILIDAD
Nivel Probabilidad | Valores Probabilidad | Comentario
Baja | 1 | Podría ocurrir (10-30%)
Media | 2 | Es bastante probable (40-60%)
Alta | 3 | Es casi seguro (70-90%)
### ESCALA DE MAGNITUD (Probabilidad × Impacto)
Magnitud | Rango | Color | Acción Requerida
Baja | 1 | Verde | Monitorear
Media | 2 | Amarillo | Gestionar Activamente
Alta | 3 | Rojo | Acción Inmediata

## Detalle
Nro. | Tipo | Riesgo/Evento de Riesgo | Categoría | Fuente/Causa/Condición | Impacta a/Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios Riesgo/Evento de Riesgo | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Asignado a (Responsable) | Cuando Fecha estimada de ocurrencia | ponderacion_combo_impacto | Tipo de estrategia | Plan de mitigacion contingencia o estrategia de oportunidad
R001 | Amenaza | Demoras en integración Transbank WebPay Plus | Técnico | Complejidad API de pagos, certificación requerida | Cronograma, funcionalidad pagos | Transbank requiere certificación. Setup semana 5, integración completa semana 12. Funcionalidad crítica para e-commerce | Media | 0.5 | Alto | 0.8 | 0.4 | Francisco Campos | Semana 12 | 0.8 | Mitigar | Setup sandbox Semana 5, desarrollo gradual hasta Semana 12. Contingencia: Sistema manual cotización si falla integración
R002 | Amenaza | Sobrecarga académica del equipo | Recursos Humanos | Carga de otras materias universitarias | Cronograma, calidad entregables | Estudiantes con múltiples materias simultáneas. Puede afectar dedicación 30 hrs/semana planificadas | Media | 0.6 | Alto | 0.8 | 0.48 | Francisco Campos | Durante todo el proyecto | 0.8 | Mitigar | Timeboxing estricto 30 hrs/sem, priorización funcionalidades críticas. Contingencia: Reducir alcance a 40 puntos historia críticos
R003 | Amenaza | Cambios de alcance del cliente | Gestión de Proyectos | Solicitudes funcionalidades adicionales durante desarrollo | Alcance, cronograma, presupuesto | Cliente puede solicitar funcionalidades no contempladas (reviews, análisis BI, cupones). Proyecto limitado a 58 puntos historia | Media | 0.5 | Medio | 0.5 | 0.25 | Francisco Campos | Semanas 10-13 | 0.5 | Mitigar | Control cambios formal, evaluación impacto antes implementar. Contingencia: Registro formal y aplazamiento para v2.0
R004 | Amenaza | Fallas en servicios de hosting gratuitos | Externos | Interrupciones Railway, Vercel (planes gratuitos) | Disponibilidad, continuidad | Servicios gratuitos tienen menor SLA. Railway y Vercel son únicos servicios definidos | Baja | 0.2 | Alto | 0.8 | 0.16 | Francisco Campos | Aleatorio | 0.8 | Mitigar | Backup básico Railway, monitoreo uptime. Contingencia: Upgrade a plan pagado o migración rápida
R005 | Amenaza | Incumplimiento Ley 19.628 Chile | Organizacionales | Implementación incorrecta protección datos | Legal, lanzamiento | Multas, impedimento legal para operar en Chile. Checklist básico planificado Semana 14 | Baja | 0.2 | Alto | 1 | 0.2 | Francisco Campos | Semana 14 | 1 | Evitar | Checklist básico Ley 19.628 Semana 14, validación legal. Contingencia: Corrección inmediata + consulta legal
R006 | Amenaza | Rendimiento insuficiente del sistema | Desempeño | Optimización inadecuada, carga usuarios | Calidad, satisfacción usuario | Sistema lento puede generar abandono. Objetivo ≤3 segundos respuesta con hosting gratuito | Media | 0.4 | Medio | 0.6 | 0.24 | Sebastian Mella | Semana 15 | 0.6 | Mitigar | Optimización básica Semana 15, métricas rendimiento. Contingencia: Refactoring código crítico
R007 | Amenaza | Abandono del proyecto por cliente | Gestión de Proyectos | Pérdida interés, cambio prioridades cliente | Viabilidad proyecto completa | Pérdida total inversión tiempo y esfuerzo académico | Muy Baja | 0.1 | Alto | 1 | 0.1 | Francisco Campos | Semana 10 | 1 | Mitigar | Validaciones intermedias Semana 10, comunicación frecuente. Contingencia: Documentación completa para portafolio académico
R008 | Amenaza | Vulnerabilidades de seguridad | Calidad | Implementación inadecuada controles seguridad básicos | Seguridad, confianza, legal | Ataques, robo datos. Validaciones básicas planificadas Semana 14 | Baja | 0.3 | Alto | 0.8 | 0.24 | Sebastian Mella | Semana 14 | 0.8 | Mitigar | Validaciones básicas seguridad Semana 14, HTTPS/CORS. Contingencia: Parcheo inmediato + notificación usuarios
R009 | Amenaza | Problemas compatibilidad React 19 | Técnico | Versión muy nueva, librerías no actualizadas | Funcionalidad, cronograma | Bugs o incompatibilidades no documentadas. Tecnología elegida para modernidad | Baja | 0.3 | Medio | 0.6 | 0.18 | Sebastian Mella | Semanas 8-9 | 0.6 | Mitigar | Testing exhaustivo Semanas 8-9, documentación oficial React. Contingencia: Downgrade a React 18 LTS
R010 | Amenaza | Pérdida de datos por backup inadecuado | Técnico | Backup limitado plan gratuito Railway | Integridad datos, recuperación | Pérdida datos clientes, productos. Plan gratuito tiene backup básico limitado | Baja | 0.2 | Alto | 0.9 | 0.18 | Francisco Campos | Continuo | 0.9 | Mitigar | Backup básico Railway + documentación manual. Contingencia: Restore desde backup disponible + reconstrucción manual
R011 | Amenaza | Defectos en calidad del código | Calidad | Falta revisiones código, testing insuficiente | Calidad entregables, mantenibilidad | Bugs en producción, código no mantenible. Code reviews desde Semana 5 | Media | 0.4 | Medio | 0.5 | 0.2 | Sebastian Mella | Semanas 8-12 | 0.5 | Mitigar | Code reviews Semanas 5-18, pruebas básicas. Contingencia: Refactor post-entrega
R012 | Amenaza | Sobrecarga de trabajo fin de semestre | Cronograma | Acumulación entregas otras materias | Cronograma Fases 2-3 | Retraso entregables Semanas 14-17, calidad comprometida | Alta | 0.7 | Medio | 0.6 | 0.42 | Francisco Campos | Semanas 14-17 | 0.6 | Mitigar | Adelantar MVP Semanas 8-12, buffer Semana 16. Contingencia: Priorizar solo funcionalidades obligatorias
R013 | Amenaza | Falta experiencia equipo en e-commerce | Recursos Humanos | Equipo sin experiencia previa en pagos/e-commerce | Calidad técnica, cronograma | Implementación incorrecta flujo pagos Semanas 11-12. Transbank es complejo | Media | 0.5 | Alto | 0.7 | 0.35 | Francisco Campos | Semanas 11-12 | 0.7 | Mitigar | Documentación Transbank exhaustiva, sandbox temprano. Contingencia: Simplificar a cotización manual si es necesario
R014 | Amenaza | Limitaciones plan gratuito Railway | Técnico | Restricciones almacenamiento, tráfico, uptime | Disponibilidad, funcionalidad | Plan gratuito Railway tiene límites que pueden afectar operación | Media | 0.4 | Medio | 0.5 | 0.2 | Francisco Campos | Semana 15 | 0.5 | Mitigar | Monitoreo uso recursos, diseño eficiente. Contingencia: Upgrade plan pagado cliente
R015 | Amenaza | Desarrollo más lento con CSS3 vanilla | Técnico | Sin framework CSS, componentes desde cero | Cronograma, productividad | CSS3 vanilla requiere más tiempo desarrollo vs Tailwind | Media | 0.5 | Bajo | 0.3 | 0.15 | Sebastian Mella | Semanas 9-15 | 0.3 | Aceptar | Componentes reutilizables, metodología BEM. Decisión tomada por control granular
R016 | Amenaza | Cambios regulatorios Transbank | Externos | Modificaciones API o requisitos Transbank | Integración pagos | Re-trabajo integración, certificación adicional durante desarrollo | Baja | 0.2 | Alto | 0.8 | 0.16 | Francisco Campos | Aleatorio | 0.8 | Monitorear | Seguimiento comunicados Transbank. Contingencia: Adaptación rápida o fallback manual
R017 | Amenaza | Enfermedad o ausencia prolongada miembro equipo | Recursos Humanos | Enfermedad, emergencia personal | Cronograma, distribución trabajo | Equipo de 2 personas. Ausencia 1 miembro impacta 50% capacidad | Media | 0.4 | Alto | 0.8 | 0.32 | Francisco Campos | Aleatorio | 0.8 | Mitigar | Documentación código, conocimiento compartido. Contingencia: Extensión cronograma o reducción alcance
R018 | Amenaza | Problemas hardware/software del equipo | Técnico | Falla equipos, problemas sistema operativo | Productividad, cronograma | Desarrollo local en equipos personales. Falla puede detener trabajo | Media | 0.3 | Medio | 0.6 | 0.18 | Sebastian Mella | Aleatorio | 0.6 | Mitigar | Backup código GitHub diario, setup alternativo. Contingencia: Trabajo remoto, equipo prestado
R019 | Amenaza | Dependencias obsoletas o vulnerables | Técnico | Librerías con bugs o vulnerabilidades | Seguridad, funcionalidad | NPM packages pueden tener vulnerabilidades. React Router, JWT, etc | Media | 0.4 | Medio | 0.5 | 0.2 | Sebastian Mella | Semanas 8-15 | 0.5 | Mitigar | Audit npm regularmente, versiones LTS. Contingencia: Actualización urgente o sustitución librería
R020 | Amenaza | Problemas conectividad/internet | Técnico | Interrupciones internet, trabajo remoto | Productividad, comunicación | Trabajo distribuido requiere conexión estable. Zoom, GitHub, desarrollo | Media | 0.3 | Bajo | 0.4 | 0.12 | Francisco Campos | Aleatorio | 0.4 | Aceptar | Trabajo offline cuando posible. Contingencia: Hotspot móvil, espacios alternativos
R021 | Amenaza | Estimaciones incorrectas tiempo desarrollo | Cronograma | Subestimación complejidad tareas | Cronograma, alcance | Tareas más complejas de lo estimado. Especialmente Transbank, React 19 | Alta | 0.6 | Medio | 0.6 | 0.36 | Francisco Campos | Semanas 8-15 | 0.6 | Mitigar | Buffer 20% en estimaciones críticas. Contingencia: Re-priorización funcionalidades
R022 | Amenaza | Problemas comunicación con cliente | Gestión de Proyectos | Expectativas no alineadas, feedback tardío | Satisfacción cliente, retrabajos | Cliente no técnico. Malentendidos en requerimientos pueden generar retraso | Media | 0.4 | Medio | 0.5 | 0.2 | Francisco Campos | Semanas 10-16 | 0.5 | Mitigar | Reuniones semanales, demos funcionales. Contingencia: Documentación visual, prototipo
R023 | Amenaza | Datos de prueba insuficientes | Calidad | Falta datos realistas para testing | Calidad, testing | Testing con datos limitados puede ocultar bugs. Productos, categorías, usuarios | Media | 0.5 | Medio | 0.4 | 0.2 | Sebastian Mella | Semanas 10-16 | 0.4 | Mitigar | Generación datos sintéticos, colaboración cliente. Contingencia: Testing manual exhaustivo
R024 | Amenaza | Limitaciones conocimiento PostgreSQL | Técnico | Experiencia limitada BD relacional avanzada | Performance, integridad datos | Consultas ineficientes, problemas escalabilidad. Optimización Semana 15 | Media | 0.4 | Medio | 0.5 | 0.2 | Francisco Campos | Semanas 6-15 | 0.5 | Mitigar | Documentación PostgreSQL, consultas simples. Contingencia: Consultoría externa o simplificación
R025 | Amenaza | Conflictos Git/versionado código | Técnico | Merge conflicts, branches desincronizados | Productividad, integridad código | Equipo 2 personas trabajando paralelo. Conflictos pueden perder trabajo | Media | 0.4 | Bajo | 0.3 | 0.12 | Sebastian Mella | Semanas 5-18 | 0.3 | Mitigar | Workflow Git definido, branches por feature. Contingencia: Resolución manual, rollback
R026 | Amenaza | Exceso costos infraestructura | Costos | Uso excesivo recursos, upgrade forzoso | Presupuesto, viabilidad | Planes gratuitos tienen límites. Exceso puede forzar upgrade | Baja | 0.3 | Medio | 0.5 | 0.15 | Francisco Campos | Semana 15 | 0.5 | Mitigar | Monitoreo uso recursos, optimización. Contingencia: Cliente asume costos o reducción funcionalidad
R027 | Amenaza | Problemas usabilidad interfaz | Calidad | Diseño UI/UX inadecuado para usuarios finales | Satisfacción usuario, adopción | Usuarios finales pueden encontrar sistema confuso. Pruebas Semana 14 | Media | 0.5 | Medio | 0.5 | 0.25 | Sebastian Mella | Semana 14 | 0.5 | Mitigar | Pruebas usabilidad Semana 14, feedback cliente. Contingencia: Rediseño interfaz crítica
R028 | Amenaza | Incompatibilidad navegadores | Técnico | Funcionalidades no soportadas navegadores antiguos | Accesibilidad, experiencia usuario | CSS3, JavaScript moderno pueden fallar en IE, navegadores antiguos | Baja | 0.2 | Bajo | 0.4 | 0.08 | Sebastian Mella | Semana 15 | 0.4 | Aceptar | Testing navegadores principales. Contingencia: Polyfills básicos
R029 | Amenaza | Pérdida motivación equipo | Recursos Humanos | Burnout, frustración con dificultades técnicas | Productividad, calidad | Proyecto largo (18 semanas) puede generar desmotivación | Media | 0.4 | Medio | 0.5 | 0.2 | Francisco Campos | Semanas 10-15 | 0.5 | Mitigar | Celebración hitos, demos progreso. Contingencia: Breaks, reenfoque objetivos
R030 | Amenaza | Documentación técnica insuficiente | Calidad | Falta tiempo para documentar código/procesos | Mantenibilidad, transferencia | Código sin documentar dificulta mantenimiento futuro cliente | Media | 0.5 | Medio | 0.4 | 0.2 | Francisco Campos | Semana 17 | 0.4 | Mitigar | Documentación incremental, comentarios código. Contingencia: Sesión documentación intensiva Semana 17
R031 | Amenaza | Fallos en testing de integración | Calidad | Testing insuficiente entre componentes | Calidad producto, bugs producción | Bugs críticos pueden pasar a producción sin testing exhaustivo | Media | 0.4 | Alto | 0.7 | 0.28 | Sebastian Mella | Semana 16 | 0.7 | Mitigar | Plan testing integración Semana 16, automatización básica. Contingencia: Testing manual extensivo
R032 | Amenaza | Problemas configuración producción | Técnico | Diferencias entre entorno local y producción | Funcionalidad, lanzamiento | Variables entorno, configuraciones específicas producción pueden fallar | Media | 0.5 | Medio | 0.6 | 0.3 | Francisco Campos | Semana 15 | 0.6 | Mitigar | Testing staging similar producción. Contingencia: Debugging rápido en producción
R033 | Amenaza | Capacitación insuficiente al cliente | Gestión de Proyectos | Tiempo limitado para transfer conocimiento | Adopción sistema, satisfacción | Cliente no sabe usar sistema adecuadamente post-entrega | Media | 0.4 | Medio | 0.6 | 0.24 | Francisco Campos | Semana 17 | 0.6 | Mitigar | Manual detallado, sesión capacitación Semana 17. Contingencia: Soporte post-entrega limitado
R034 | Amenaza | Retrasos en aprobaciones cliente | Cronograma | Demoras feedback, aprobaciones lentas | Cronograma, momentum proyecto | Cliente ocupado puede demorar aprobaciones críticas | Media | 0.5 | Medio | 0.4 | 0.2 | Francisco Campos | Semanas 10-16 | 0.4 | Mitigar | Deadlines claros aprobaciones, contingencias sin aprobación. Contingencia: Proceder con mejores prácticas
R035 | Amenaza | Problemas migración datos cliente | Técnico | Datos existentes cliente en formato incompatible | Funcionalidad, lanzamiento | Datos productos/clientes existentes pueden requerir migración compleja | Baja | 0.3 | Medio | 0.5 | 0.15 | Francisco Campos | Semana 13 | 0.5 | Mitigar | Análisis temprano datos cliente, herramientas migración. Contingencia: Carga manual datos críticos
O001 | Oportunidad | Experiencia con React 19 moderno | Técnica | Uso tecnología cutting-edge para portafolio | Desarrollo profesional equipo | Ventaja curricular usando React 19 para portafolio profesional | Media | 0.6 | Medio | 0.5 | 0.3 | Sebastian Mella | Semanas 8-18 | 0.5 | Explotar | Documentar casos uso React 19, portfolio técnico. Mejora: Certificaciones React, blog técnico
O002 | Oportunidad | Digitalización de negocio tradicional | Negocio | Modernización proceso manual bordados | Impacto cliente, expansión mercado | Transformar negocio manual a digital, capturar nuevos clientes online | Alta | 0.7 | Alto | 0.8 | 0.56 | Amaro Abate | Post-entrega | 0.8 | Explotar | Marketing digital post-lanzamiento, testimonios clientes. Explotación: Posicionamiento digital del negocio
O003 | Oportunidad | Diferenciación competitiva local | Negocio | Pocos competidores con e-commerce especializado bordados | Ventaja competitiva cliente | Posicionamiento como primer servicio especializado en mercado local | Alta | 0.8 | Medio | 0.6 | 0.48 | Amaro Abate | Post-entrega | 0.6 | Explotar | Análisis competencia local, marketing diferenciado. Mejora: SEO local, redes sociales especializadas
O004 | Oportunidad | Proyecto destacado portafolio académico | Académica | Proyecto completo e-commerce real para currículum | Desarrollo profesional equipo | Proyecto real cliente para portafolio profesional y oportunidades laborales | Alta | 0.8 | Medio | 0.4 | 0.32 | Francisco Campos | Semana 18 | 0.4 | Explotar | Portfolio profesional, LinkedIn, demo proyecto. Mejora: Presentación profesional, documentación completa
O005 | Oportunidad | Escalabilidad arquitectura futura | Técnica | Arquitectura cliente-servidor preparada para escalar | Evolución futura sistema | Base sólida para futuras expansiones y funcionalidades avanzadas | Media | 0.5 | Medio | 0.6 | 0.3 | Francisco Campos | Post-proyecto | 0.6 | Informar | Documentar arquitectura escalable. Preparación: Roadmap v2.0 para funcionalidades avanzadas
O006 | Oportunidad | Networking profesional con cliente | Negocio | Relación profesional con emprendedor local | Oportunidades futuras, referencias | Contacto empresarial para referencias, proyectos futuros, networking | Media | 0.6 | Medio | 0.4 | 0.24 | Francisco Campos | Durante proyecto | 0.4 | Explotar | Profesionalismo, entrega calidad, networking activo. Mejora: Referencia profesional, testimonio LinkedIn
O007 | Oportunidad | Aprendizaje integración pagos reales | Técnica | Experiencia con Transbank, sistemas financieros chilenos | Competencia técnica valiosa | Conocimiento especializado muy valorado en mercado laboral chileno | Alta | 0.7 | Medio | 0.5 | 0.35 | Francisco Campos | Semanas 11-12 | 0.5 | Explotar | Documentar integración Transbank detalladamente, casos estudio. Mejora: Especialización fintech
O008 | Oportunidad | Contribución open source educativa | Técnica | Liberar código como referencia para otros estudiantes | Reconocimiento comunidad | Proyecto educativo puede servir como referencia valiosa para comunidad | Media | 0.4 | Medio | 0.3 | 0.12 | Sebastian Mella | Post-entrega | 0.3 | Informar | Preparar versión limpia para GitHub público. Mejora: Documentación como tutorial completo
O009 | Oportunidad | Metodologías ágiles en práctica real | Gestión | Aplicación Scrum/Kanban en proyecto real con cliente | Competencia gestión proyectos | Experiencia práctica metodologías ágiles altamente valorada en industria | Media | 0.6 | Medio | 0.4 | 0.24 | Francisco Campos | Durante proyecto | 0.4 | Explotar | Sprint reviews, retrospectivas, documentar proceso ágil. Mejora: Certificación Scrum Master
O010 | Oportunidad | Expansión funcionalidades post-entrega | Negocio | Cliente satisfecho puede solicitar v2.0 del sistema | Oportunidad comercial futura | Proyecto exitoso puede generar trabajo adicional remunerado | Media | 0.5 | Alto | 0.7 | 0.35 | Amaro Abate | Post-entrega | 0.7 | Informar | Roadmap v2.0 detallado, presupuesto expansión. Preparación: Propuesta comercial estructurada
O011 | Oportunidad | Mejora skills CSS3 avanzado | Técnica | Desarrollo CSS3 vanilla desde cero sin frameworks | Competencia front-end especializada | Dominio CSS3 profundo sin frameworks mejora versatilidad técnica | Media | 0.6 | Bajo | 0.3 | 0.18 | Sebastian Mella | Semanas 9-15 | 0.3 | Explotar | Componentes reutilizables, metodologías CSS avanzadas. Mejora: Portfolio de componentes CSS
O012 | Oportunidad | Optimización performance bajo restricciones | Técnica | Hosting gratuito fuerza optimización creativa | Competencia técnica performance | Limitaciones de recursos fuerzan aprendizaje de optimización profunda | Media | 0.5 | Medio | 0.4 | 0.2 | Sebastian Mella | Semana 15 | 0.4 | Explotar | Métricas performance detalladas, técnicas optimización. Mejora: Especialización performance web
O013 | Oportunidad | Reconocimiento académico institucional | Académica | Proyecto destacado puede obtener distinción académica | Prestigio académico equipo | Nota destacada, posible mención honrosa o presentación en eventos | Media | 0.4 | Medio | 0.5 | 0.2 | Francisco Campos | Semana 18 | 0.5 | Explotar | Documentación académica completa, presentación profesional. Mejora: Postulación premios estudiantiles
O014 | Oportunidad | Testimonio cliente satisfecho | Negocio | Cliente contento puede proporcionar testimonio público | Marketing personal profesional | Testimonio real y verificable para portafolio y LinkedIn | Alta | 0.7 | Medio | 0.4 | 0.28 | Amaro Abate | Post-entrega | 0.4 | Explotar | Solicitar testimonio escrito detallado, video opcional. Mejora: Caso de estudio completo documentado
O015 | Oportunidad | Aprendizaje compliance regulatorio | Organizacional | Implementación práctica Ley 19.628 protección datos | Competencia legal-técnica | Conocimiento valioso sobre compliance en proyectos tecnológicos chilenos | Media | 0.5 | Medio | 0.4 | 0.2 | Francisco Campos | Semana 14 | 0.4 | Informar | Documentar proceso compliance detalladamente, checklist reutilizable. Mejora: Especialización legaltech
O016 | Oportunidad | Mentoring de otros estudiantes | Académica | Experiencia puede servir para guiar otros proyectos | Desarrollo liderazgo | Conocimiento adquirido puede transferirse a otros equipos | Media | 0.4 | Bajo | 0.3 | 0.12 | Francisco Campos | Post-proyecto | 0.3 | Informar | Documentar lecciones aprendidas, guías para futuros equipos. Mejora: Rol mentor en próximos semestres
O017 | Oportunidad | Certificaciones técnicas complementarias | Técnica | Conocimientos del proyecto habilitan certificaciones | Desarrollo profesional | AWS, Azure, certificaciones React pueden complementar experiencia | Baja | 0.3 | Medio | 0.5 | 0.15 | Sebastian Mella | Post-proyecto | 0.5 | Informar | Mapear certificaciones relevantes, plan de estudio. Mejora: Certificaciones AWS Solutions Architect
O018 | Oportunidad | Publicación caso de estudio académico | Académica | Documentar metodología y resultados para publicación | Reconocimiento académico | Paper o artículo sobre metodología aplicada en revista estudiantil | Baja | 0.2 | Medio | 0.4 | 0.08 | Francisco Campos | Post-proyecto | 0.4 | Informar | Documentar metodología científicamente, métricas objetivas. Mejora: Publicación en congreso estudiantil
O019 | Oportunidad | Startup basada en la experiencia | Negocio | Conocimiento adquirido puede llevar a emprendimiento | Oportunidad empresarial | Experiencia e-commerce puede inspirar startup tecnológica propia | Muy Baja | 0.1 | Alto | 0.7 | 0.07 | Francisco Campos | Post-proyecto | 0.7 | Informar | Documentar insights de negocio, oportunidades de mercado. Preparación: Plan de negocio preliminar
O020 | Oportunidad | Optimización SEO y marketing digital | Negocio | Sistema preparado para estrategias SEO | Visibilidad online cliente | Arquitectura web optimizada para posicionamiento en buscadores | Media | 0.5 | Medio | 0.5 | 0.25 | Amaro Abate | Post-entrega | 0.5 | Explotar | URLs amigables, metadatos, sitemap. Mejora: Estrategia SEO local especializada en bordados
CORRECCIONES REALIZADAS PARA ALINEACIÓN CON RACI:
CAMBIOS EN RESPONSABLES:
R001: Sebastian → Francisco (autoridad backend/Transbank en RACI)
R004: Sebastian → Francisco (autoridad infraestructura en RACI)
R007: Amaro → Francisco (PM gestiona abandono cliente)
R013: Sebastian → Francisco (autoridad integración pagos en RACI)
R014: Sebastian → Francisco (autoridad infraestructura Railway en RACI)
R016: Sebastian → Francisco (autoridad backend/Transbank en RACI)
R024: Sebastian → Francisco (autoridad base de datos en RACI)
R032: Sebastian → Francisco (autoridad deploy/producción en RACI)
R034: Amaro → Francisco (PM gestiona comunicación cliente)
R035: Sebastian → Francisco (autoridad migración datos en RACI)
O007: Sebastian → Francisco (autoridad backend/pagos en RACI)
DISTRIBUCIÓN CORREGIDA:
Francisco Campos: 26 riesgos (gestión + backend + BD + infraestructura)
Sebastian Mella: 17 riesgos (frontend + QA + testing)
Amaro Abate: 12 oportunidades (negocio + cliente)
COHERENCIA LOGRADA:
✅ Francisco: Responsable de backend, BD, Transbank, infraestructura (alineado con RACI)
✅ Sebastian: Responsable de frontend, React, testing, calidad (alineado con RACI)
✅ Amaro: Solo oportunidades de negocio (alineado con RACI)
✅ Distribución refleja autoridad real definida en matriz RACI